# PETA JALAN — Sistem Peramalan Iradiansi Probabilistik Multi-Horizon (PLTS)

File: ROADMAP_Forecasting_Irradiance_ML.md
Dokumen pendamping:

- PRD_Forecasting_Irradiance_ML.md — ruang lingkup, persyaratan, dasar pertimbangan, dan audit dokumen sumber

- MASTER_CONTEXT_Forecasting_Irradiance_ML.md — aturan implementasi normatif (ADR, kontrak, dan instruksi agen)

Urutan keberlakuan: untuk ruang lingkup dan prioritas, PRD berlaku. Untuk detail implementasi, Master Context berlaku. Untuk urutan pelaksanaan, gate, dan kontingensi, dokumen ini berlaku.

Label asumsi: [C] Terkonfirmasi · [A] Diasumsikan · [TBC] Perlu Dikonfirmasi.

## 0. Cara membaca dokumen ini

Dokumen ini bukan bagan Gantt yang sekadar diberi tanggal. Dokumen ini memiliki tiga fungsi:

- Graf dependensi — menunjukkan apa yang benar-benar menghambat pekerjaan dan apa yang hanya tampak seperti hambatan.

- Jadwal gate — menunjukkan keputusan yang harus dibuat, oleh siapa, sebelum fase berikutnya dapat dimulai.

- Rencana kontingensi — §14 merupakan bagian terpenting dalam dokumen ini. Bagian tersebut menjawab pertanyaan “apa yang harus kita lakukan jika keputusan terbuka menghasilkan jawaban yang buruk?”, yaitu pertanyaan yang biasanya dihindari oleh setiap roadmap, tetapi pada akhirnya harus dijawab oleh setiap proyek.

Apabila hanya membaca satu bagian, bacalah §14. Apabila membaca dua bagian, bacalah juga §5 karena jalur kritis proyek ini bukan engineering, melainkan keputusan dan waktu kalender aktual.

## 1. Prinsip Peta Jalan

| # | Prinsip | Konsekuensi |
| --- | --- | --- |
| RP-1 | Discovery sebelum pemodelan. | Tidak ada model—bahkan persistence sekalipun—yang dibangun sampai Sprint 0 menjawab apa sebenarnya karakteristik data yang tersedia. Lihat §7. |
| RP-2 | Baseline sebelum kandidat. | Fase 1 menghasilkan tabel baseline, bukan model. Tabel tersebut menjadi acuan untuk mengukur setiap klaim pada tahap berikutnya (ADR-006). |
| RP-3 | Effort diestimasi; kalender tidak. | Estimasi dinyatakan dalam minggu-engineer, berdasarkan asumsi yang dinyatakan pada §2. Durasi kalender didominasi oleh lead time pengambilan keputusan dan akumulasi data secara waktu nyata, yang keduanya berada di luar kendali tim engineering. |
| RP-4 | Sebagian hal tidak dapat dipercepat dengan menambah personel. | Arsip NWP selama tiga bulan tetap memerlukan tiga bulan. Satu musim monsun tetap memerlukan berlangsungnya musim tersebut. Lihat jalur waktu kalender pada §3. |
| RP-5 | Setiap fase memiliki anti-ruang lingkup. | Hal yang sengaja tidak dilakukan dalam suatu fase dinyatakan secara eksplisit. Scope creep pada Fase 1 merupakan salah satu penyebab Fase 2 tidak pernah tercapai. |
| RP-6 | Suatu fase dapat berakhir dengan hasil negatif. | Pernyataan “model sequence telah dievaluasi, ditolak, dan berikut buktinya” merupakan hasil akhir Fase 3 yang berhasil (ADR-006, MS-08). |
| RP-7 | Tidak ada angka akurasi yang dikutip sebelum Fase 1 ditutup. | CF-14. Aturan ini juga berlaku untuk roadmap: tidak ada “target nRMSE pada Q4” dalam dokumen ini, dan memang tidak boleh ada. |
| RP-8 | Keputusan dilacak sebagai pekerjaan. | OD-1…OD-13 memiliki pemilik dan muncul pada board. Keputusan tanpa pemilik adalah keputusan yang tidak akan pernah dibuat. |

## 2. Dasar Estimasi

Seluruh angka effort di bawah didasarkan pada asumsi ini. Apabila asumsi tersebut salah, maka angkanya juga salah. [A]

| Asumsi | Nilai |
| --- | --- |
| Tim | 1,0 FTE senior ML engineer + 0,5 FTE data engineer |
| Peran pendukung | Performance Engineer (~0,25), O&M (sesuai kebutuhan), OT Security (sesuai kebutuhan), DevOps (~0,25 pada Fase 4), Product (~0,15) |
| Akses data | Data historis sudah dapat diakses untuk pekerjaan offline; ekspor CSV sudah memadai untuk backtesting Fase 0–3 |
| Satuan | Minggu-engineer — satu engineer bekerja selama satu minggu pada pekerjaan ini, bukan membaginya dengan tiga pekerjaan lain |
| Tidak termasuk dalam seluruh estimasi | Pengadaan · persetujuan keamanan OT · lead time keputusan stakeholder · kalibrasi ulang sensor · akumulasi data berdasarkan waktu kalender aktual |

### 2.1 Mengapa durasi kalender tidak diestimasi di sini

Tiga dari empat item pada daftar tidak termasuk berada pada jalur kritis (§5). Mengonversi minggu-engineer menjadi tanggal penyerahan tanpa mengetahui berapa lama OT Security memerlukan waktu untuk menyetujui jalur data hanyalah perhitungan aritmetika yang disamarkan sebagai komitmen.

Sebagai gantinya, §13 memberikan tiga skenario bersyarat. Pilih skenario yang sesuai dengan kondisi nyata setelah OD-1, OD-8, dan OD-11 terjawab.

### 2.2 Skala kompleksitas

| Simbol | Minggu-engineer | Makna |
| --- | --- | --- |
| S | 1–3 | Dapat dikerjakan satu orang dalam beberapa minggu, dengan ketidakpastian rendah |
| M | 4–6 | Bentuk pekerjaan sudah diketahui, tetapi masih terdapat beberapa ketidakpastian |
| L | 6–10 | Terdiri atas beberapa komponen yang saling berinteraksi dan memiliki ketidakpastian nyata |
| XL | >10 | Merupakan proyek tersendiri; memerlukan scoping khusus dan kemungkinan besar spesialis tersendiri |

## 3. Tiga Jalur Pekerjaan

Sebagian besar roadmap hanya memiliki satu jalur, yaitu engineering, kemudian terkejut ketika proyek terhenti. Roadmap ini memiliki tiga jalur, dan jalur engineering jarang menjadi kendala yang paling mengikat.

flowchart LR
    subgraph TENG["JALUR A — ENGINEERING (dapat Anda kendalikan)"]
        direction TB
        E0["Sprint 0<br/>Discovery"]
        E1["Fase 1<br/>MVP Baseline"]
        E2["Fase 2<br/>Hibrida NWP"]
        E3["Fase 3<br/>Lanjutan + Opsional"]
        E4["Fase 4<br/>MLOps Produksi"]
        E5["Fase 5<br/>Downstream"]
        E0 --> E1 --> E2 --> E3 --> E4 --> E5
    end

    subgraph TDEC["JALUR B — KEPUTUSAN (dikendalikan pihak lain)"]
        direction TB
        D1["OD-1 jalur data<br/>OT SECURITY"]
        D4["OD-4 racking / tilt<br/>PERFORMANCE ENG"]
        D11["OD-11 egress internet<br/>IT / OT"]
        D10["OD-10 residensi data<br/>LEGAL"]
        D2["OD-2 temperatur masuk scope?<br/>PRODUCT"]
        D6["OD-6/7 satelit,<br/>array sebagai sensor<br/>PRODUCT"]
    end

    subgraph TCLK["JALUR C — WAKTU KALENDER (tidak dapat dikendalikan siapa pun)"]
        direction TB
        C1["Akumulasi arsip NWP<br/>>= 3 bulan"]
        C2["Cakupan monsun<br/>>= 1 siklus tahunan penuh"]
        C3["Shadow deployment<br/>14 hari per model"]
        C4["Verification lag day-ahead<br/>1 hari per hari"]
    end

    D4 -.MENGHAMBAT.-> E1
    D1 -.menghambat penyajian nowcast.-> E4
    D11 -.MENGHAMBAT.-> E2
    D10 -.menghambat hosting.-> E4
    D2 -.mengubah ruang lingkup.-> E1
    D6 -.menjadi gate.-> E3

    C1 -.MENGHAMBAT pelatihan MOS.-> E2
    C2 -.MENGHAMBAT klaim generalisasi.-> E1
    C2 -.MENGHAMBAT deep learning.-> E3
    C3 -.MENGHAMBAT.-> E4
    C4 -.MENGHAMBAT.-> E4

    E0 ==>|"MEMULAI HITUNGAN WAKTU"| C1

    style TCLK fill:#ffebee,stroke:#b71c1c,stroke-width:3px
    style TDEC fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px
    style TENG fill:#e8f5e9,stroke:#1b5e20,stroke-width:2px
    style C1 fill:#ffcdd2,stroke:#b71c1c,stroke-width:3px
    style E0 fill:#c8e6c9,stroke:#1b5e20,stroke-width:3px

### 3.1 Jalur C — jalur yang paling sering dilupakan

| Dependensi waktu kalender | Durasi | Dapat dipercepat? |
| --- | --- | --- |
| Arsip NWP → ≥3 bulan pasangan (forecast, actual) yang cocok untuk MOS | Tiga bulan sejak archiver mulai berjalan | Hanya melalui backfill dari arsip past runs as issued—lihat BR-03. Tidak dapat dipercepat dengan menambah personel. ECMWF Open Data hanya mempertahankan sekitar 12 run (≈2–3 hari); data yang tidak ditangkap sudah hilang. |
| Cakupan monsun → ≥1 siklus tahunan penuh untuk pengujian musim yang belum pernah dilihat secara jujur | Hingga 12 bulan, tergantung riwayat yang sudah tersedia (OD-8) | Hanya jika data historisnya memang sudah tersedia. Jika tidak, satu-satunya cara “mempercepat” adalah tidak membuat klaim generalisasi yang tidak dapat dibuktikan. |
| Shadow deployment | 14 hari per model yang dipromosikan (konfigurasi) | Memperpendek durasi berarti menerima risiko yang lebih tinggi, bukan melakukan optimasi. |
| Verification lag day-ahead | Satu hari bukti per satu hari operasi | Tidak dapat dikurangi. Forecast D+1 tidak dapat dinilai sebelum hari D+1 terjadi. |

### Kalimat paling menentukan dalam roadmap ini

NWP archiver harus mulai berjalan pada Sprint 0—sebelum pemodelan apa pun, sebelum digunakan oleh komponen lain, dan bahkan sebelum Fase 2 disetujui.

Kebutuhannya hanya satu cron job dan ruang disk. Langkah ini membeli tiga bulan waktu kalender yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Setiap minggu archiver belum berjalan merupakan satu minggu data pelatihan Fase 2 yang hilang secara permanen.

Ini adalah item dengan rasio manfaat terhadap effort tertinggi dalam seluruh program, tetapi juga sangat mudah ditunda karena belum ada komponen yang membutuhkannya saat ini.

## 4. Graf Dependensi Fase

Panah utuh = dependensi keras. Panah putus-putus = dependensi lunak, artinya pekerjaan dapat dimulai tetapi tidak dapat diselesaikan. Warna merah = blocker eksternal.

flowchart TB
    S0["SPRINT 0<br/>Discovery & Audit<br/>~2 minggu-engineer"]

    OD1{{"OD-1<br/>Jalur data real-time?<br/>OT SECURITY"}}
    OD4{{"OD-4<br/>Fixed atau tracker?<br/>Tilt / azimuth?"}}
    OD8{{"OD-8<br/>Berapa banyak histori?<br/>Kedua musim?"}}
    OD11{{"OD-11<br/>Egress internet?"}}
    OD3{{"OD-3<br/>dni_cosz derived?"}}

    ARCH["NWP ARCHIVER<br/>berjalan sejak hari pertama<br/>HITUNGAN WAKTU DIMULAI"]

    P1A["FASE 1a<br/>COV resampler + QC<br/>~3 minggu-engineer"]
    P1B["FASE 1b<br/>Lapisan fisika<br/>~2 minggu-engineer"]
    P1C["FASE 1c<br/>Fitur + leakage harness<br/>~2 minggu-engineer"]
    P1D["FASE 1d<br/>Baseline B0-B7<br/>~2 minggu-engineer"]
    P1E["FASE 1e<br/>LightGBM Tier 1 + backtest<br/>~2 minggu-engineer"]
    P1F["FASE 1f<br/>TABEL BASELINE SITE<br/>+ dashboard"]

    P2["FASE 2<br/>NWP + MOS + kuantil koheren<br/>~5 minggu-engineer"]
    P3["FASE 3<br/>Sequence / multi-horizon<br/>~8 minggu-engineer"]
    P3OPT["FASE 3-OPT<br/>Satelit / array sebagai sensor<br/>XL — proyek terpisah"]
    P4["FASE 4<br/>MLOps Produksi<br/>~5 minggu-engineer"]
    P5["FASE 5<br/>Integrasi downstream<br/>~4 minggu-engineer"]

    S0 --> ARCH
    S0 --> OD1
    S0 --> OD4
    S0 --> OD8
    S0 --> OD11
    S0 --> OD3

    S0 --> P1A
    OD3 --> P1A
    OD4 ==> P1B
    P1A --> P1B
    P1B --> P1C
    P1C --> P1D
    P1D --> P1E
    P1E --> P1F
    OD8 -.catatan keterbatasan.-> P1F

    P1F --> P2
    OD11 ==> P2
    ARCH ==>|">= 3 bulan"| P2

    P2 --> P3
    OD8 -.menjadi gate.-> P3
    P3 -.opsional.-> P3OPT

    P1F --> P4
    OD1 ==>|"menentukan horizon<br/>yang dapat dilayani"| P4
    P2 --> P4
    P4 --> P5

    style OD1 fill:#ffcdd2,stroke:#b71c1c,stroke-width:3px
    style OD4 fill:#ffcdd2,stroke:#b71c1c,stroke-width:3px
    style OD11 fill:#ffcdd2,stroke:#b71c1c,stroke-width:3px
    style OD8 fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px
    style OD3 fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px
    style ARCH fill:#c8e6c9,stroke:#1b5e20,stroke-width:3px
    style P1F fill:#e3f2fd,stroke:#0d47a1,stroke-width:3px
    style P3OPT stroke-dasharray: 5 5

### 4.1 Hal yang bukan merupakan dependensi, tetapi sering dianggap sebagai dependensi

| Anggapan umum | Kondisi sebenarnya |
| --- | --- |
| “Kita memerlukan jalur data real-time sebelum dapat memulai.” | Tidak. Fase 0–3 seluruhnya merupakan pekerjaan offline/backtest. Ekspor CSV sudah cukup. OD-1 hanya menentukan horizon mana yang dilayani secara operasional pada Fase 4. Jangan biarkan persetujuan OT menghambat proses build. |
| “Kita memerlukan NWP sebelum dapat meramalkan apa pun.” | Tidak. Nowcasting pada Fase 1 bersifat sensor-only. NWP memberikan nilai tambah untuk intra-day dan day-ahead. |
| “Kita perlu mengetahui apakah sistem bifacial sebelum dapat memulai.” | Tidak. RSI = rear-side sudah [C]. Geometri (OD-5) hanya menjadi gate bagi baseline fisika RSI. Baseline linear RSI dan jalur direct-ML tetap dapat berjalan tanpa geometri, dengan caveat yang didokumentasikan. |
| “Keputusan satelit harus selesai sebelum Fase 3.” | Tidak. Core Fase 3, yaitu sequence dan multi-horizon, tidak bergantung pada satelit. Pekerjaan satelit merupakan proyek terpisah (§12.2). |
| “Deep learning adalah tujuan, jadi kita harus secepat mungkin mencapai Fase 3.” | Tidak. Fase 3 dapat secara benar menyimpulkan bahwa deep learning kalah dari LightGBM pada site ini (MS-10). Mempercepat menuju fase tersebut tidak mengubah hasil; hanya membuat biaya untuk memperoleh kesimpulan tersebut menjadi lebih tinggi. |

## 5. Jalur Kritis

Jalur kritis melewati Jalur B dan Jalur C, bukan Jalur A.

OD-4 (racking / tilt / azimuth)  ──► Fase 1b fisika ──► seluruh pekerjaan downstream
        ▲ pemilik: Performance Engineer. Membutuhkan: drawing dan datasheet.
        ▲ Effort: beberapa jam. Lead time: HARI SAMPAI MINGGU karena bergantung pada pihak lain.

  NWP ARCHIVER MULAI  ──►  +3 bulan  ──►  Pelatihan MOS Fase 2
        ▲ pemilik: Data Engineer. Membutuhkan: satu cron job.
        ▲ Effort: BEBERAPA JAM. Lead time: TIGA BULAN KALENDER, dan tidak dimulai sampai archiver benar-benar dijalankan.

  OD-1 (jalur data)  ──►  Servability horizon pada Fase 4
        ▲ pemilik: OT Security. Membutuhkan: rapat dan keputusan kebijakan.
        ▲ Effort engineering: nol. Lead time: TIDAK TERBATAS. Eskalasikan pada hari pertama.

### 5.1 Konsekuensi

- Mulai NWP archiver pada hari pertama. Bukan “setelah Fase 2 disetujui”. Bukan “setelah kita yakin memerlukan NWP”. Hari pertama. Ini merupakan satu-satunya item ketika beberapa jam kerja hari ini dapat menghemat tiga bulan pada tahap berikutnya.

- Eskalasikan OD-1 kepada OT Security pada hari pertama, meskipun belum ada pekerjaan yang terhambat olehnya. Item ini memiliki lead time paling panjang dan paling tidak dapat diprediksi dalam seluruh program.

- Kejar penyelesaian OD-4 pada Sprint 0. Informasi tersebut hanya berupa drawing dan datasheet, tetapi menghambat seluruh lapisan fisika. Apabila tidak ada pihak yang mengetahui apakah array menggunakan tracker, ketidaktahuan tersebut sendiri merupakan temuan penting.

- Menambah engineer tidak memperpendek jalur kritis. Penambahan personel hanya mempercepat Fase 1 dan Fase 3, sedangkan keduanya bukan kendala utama.

## 6. Milestone dan Gate

Setiap gate merupakan keputusan go/no-go, bukan sekadar pembaruan status. Gate yang selalu dilalui semua pihak tanpa kemungkinan gagal bukanlah gate.

| ID | Milestone | Kriteria gate — SEMUA harus terpenuhi | Pemilik | Jika gagal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | Sprint 0 selesai — “kita mengetahui apa yang sebenarnya tersedia” | ① NWP archiver berjalan dan arsipnya terus bertambah · ② canonical_freq didasarkan pada statistik inter-arrival COV yang terukur, bukan sekadar dipilih · ③ status dni_cosz sebagai derived atau measured telah terjawab · ④ site_configuration telah diisi, atau setiap gap memiliki pemilik dan tanggal penyelesaian · ⑤ cakupan historis telah diaudit · ⑥ CI hijau dengan leakage harness sudah tersedia · ⑦ OD-1 telah dieskalasikan secara formal | Data Eng + Product | Jangan lanjut ke Fase 1. Membangun lapisan fisika menggunakan geometri yang belum diketahui akan menghasilkan angka yang tampak masuk akal, meyakinkan, tetapi salah. |
| M1 | Lapisan fisika tervalidasi | ① Posisi matahari sesuai dengan referensi SPA dengan selisih <0,01° · ② Model clear-sky divalidasi terhadap periode clear-sky yang terdeteksi di site, dan koreksi site difit bila diperlukan (ADR-004a) · ③ Bake-off model transposisi dijalankan terhadap sensor POA terukur; pemenang dan residual dilaporkan · ④ Baseline rear infinite_sheds berjalan, atau dinonaktifkan secara formal dengan alasan tercatat sesuai KU-06 | Perf Eng + ML Eng | Fisika salah ⇒ k_c salah ⇒ seluruh target salah. Perbaiki sebelum melanjutkan. |
| M2 | TABEL BASELINE SITE — artefak paling penting dalam seluruh program | ① Seluruh B0–B7 diimplementasikan sesuai kontrak ForecastModel · ② Di-backtest menggunakan out-of-time set · ③ Metrik dilaporkan per target × horizon × rezim, menggunakan daylight filter dan denominator nRMSE yang dinyatakan · ④ Dipublikasikan sebagai docs/site_baseline_report.md | ML Eng | Seluruh pekerjaan setelah titik ini diukur terhadap tabel ini. Tanpanya, tidak ada klaim akurasi dalam program ini yang dapat diuji kebenarannya (CF-14). |
| M3 | Model Tier 1 mengalahkan smart persistence | ① Skill positif terhadap B1 dengan signifikansi statistik menggunakan Diebold–Mariano · ② failure_cells dilaporkan, yaitu setiap kombinasi horizon dan rezim ketika model kalah · ③ Leakage suite hijau · ④ Persetujuan manusia tercatat | ML Eng + ML Lead | Kegagalan ini tetap dapat diterima. Jika LightGBM tidak dapat mengalahkan smart persistence pada 5–15 menit, hal tersebut merupakan temuan tentang batas fisika, bukan bug. Laporkan dan alihkan narasi nilai ke horizon yang lebih panjang serta kalibrasi ketidakpastian. |
| M4 | Day-ahead memiliki skill nyata | ① Tersedia ≥3 bulan arsip NWP · ② MOS dilatih pada pasangan forecast→actual, bukan reanalysis · ③ Skill D+1 positif terhadap diurnal climatology · ④ Coverage berada dalam toleransi per rezim | ML Eng | Jika NWP tidak tersedia karena OD-11 = tidak, milestone ini dibatalkan, bukan ditunda. Lihat BR-02. |
| M5 | Siap produksi | ① Chaos suite hijau, termasuk kasus COV silent-death · ② Rollback <5 menit telah didemonstrasikan · ③ Setiap alert memiliki pemilik dan runbook · ④ Flag served ditetapkan secara jujur sesuai OD-1 · ⑤ Residensi data telah diselesaikan melalui OD-10 · ⑥ Tidak ada write path menuju OT di dalam kode | DevOps + OT Security | Jangan go-live. Sistem forecasting yang gagal secara diam-diam lebih buruk daripada tidak memiliki sistem sama sekali karena orang akan mengambil tindakan berdasarkan outputnya. |
| M6 | Terintegrasi dengan downstream | ① BESS/dispatch telah menggunakan API · ② Konsumen telah di-onboard secara formal mengenai caveat (R-19), khususnya bahwa RSI merupakan sensor satu titik dan P50 bukan jaminan · ③ Feedback loop ke modul M2/M3/M8 aktif | Product | API key yang diberikan kepada pihak yang menganggap P50 sebagai janji merupakan liabilitas, bukan integrasi. |

## 7. Sprint 0 — “Cari tahu apa yang sebenarnya kita miliki”

Effort: sekitar 2 minggu-engineer. Model yang dibangun: nol. Hal ini disengaja.

Kegagalan paling umum pada proyek seperti ini adalah memulai dengan LightGBM menggunakan CSV apa pun yang tersedia, lalu empat bulan kemudian baru mengetahui bahwa timestep yang digunakan bersifat fiktif, kanal DNI merupakan derived tag, dan array ternyata menggunakan tracker.

| # | Tugas | Deliverable | Effort | Pemilik | Menghambat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0-1 | Mulai NWP archiver. Cron → ECMWF Open Data (IFS + AIFS) untuk grid cell site → Parquet. Catat issue_time, valid_time, dan retrieved_at_utc sebagai tiga kolom terpisah. | Arsip yang terus bertambah; src/ingestion/nwp_archiver.py | 0,5 minggu | Data Eng | Fase 2 dari sisi waktu kalender. LAKUKAN PERTAMA. |
| S0-2 | Karakterisasi COV. Untuk setiap tag: pulihkan deadband dari batas bawah distribusi ¦Δvalue¦; hitung inter-arrival p50/p90/p99, gap maksimum yang teramati, serta heartbeat/max-report-time. | docs/phase0_cov_characterisation.md + canonical_freq yang didukung data | 0,75 minggu | Data Eng | Semuanya. Resolusi sebenarnya tidak sama dengan resolusi yang diklaim. |
| S0-3 | Pengujian dni_cosz. Hitung r = GHI − DHI − DNI_cosZ pada seluruh histori. Apakah ¦r¦ ≈ 0 hingga presisi mesin sehingga kanal derived, atau memiliki distribusi realistis dengan struktur terhadap zenith sehingga kanal measured? | Satu plot; satu boolean pada sensor_metadata.is_derived_tag | 0,05 minggu | Perf Eng | Separuh desain QC. Sepuluh menit pekerjaan; menyelesaikan OD-3. |
| S0-4 | Audit metadata site. Koordinat, altitude, timezone, jenis racking, tilt/azimuth, co-planarity POA, GCR, row pitch, tinggi modul, bifaciality, posisi mounting RSI, keberadaan albedometer, kelas sensor, dan status kalibrasi. | site_configuration + sensor_metadata yang telah diisi | 0,5 minggu | Perf Eng + O&M | Lapisan fisika Fase 1b. Kode menolak start tanpa lat/lon/alt/tz (FR-004). |
| S0-5 | Audit cakupan historis. Berapa bulan? Musim mana saja, ditentukan dari distribusi rezim data sendiri dan bukan dari buku teks? Profil gap, periode maintenance/outage, serta periode curtailment. | docs/phase0_data_audit.md | 0,5 minggu | Data Eng | Kejujuran setiap klaim generalisasi (ML-002). |
| S0-6 | Skeleton repositori + CI + leakage harness. | CI hijau pada pipeline kosong; tests/leakage/test_no_future_leakage.py | 0,5 minggu | ML Eng | Tulis pengujian yang menjaga keamanan proyek sebelum menulis kode yang dapat melanggarnya. |
| S0-7 | Eskalasikan OD-1 ke OT Security. Lakukan rapat dan minta jawaban tertulis mengenai jalur data yang dapat diterapkan beserta cadence/latencynya. | Keputusan tertulis, atau tanggal keputusan | 0,1 minggu | Product | Servability Fase 4. Lead time terpanjang dalam program. Mulai sekarang. |

### Jangan mengasumsikan kalender monsun Indonesia. Ukur dari data.

Pernyataan “musim hujan = November–Maret” tidak benar untuk sebagian besar wilayah Indonesia. Kepulauan Indonesia memiliki setidaknya tiga pola curah hujan: monsunal seperti Jawa, Nusa Tenggara, dan Kalimantan selatan dengan satu puncak hujan sekitar Desember–Februari; ekuatorial seperti Sumatra dan Kalimantan tengah dengan dua puncak hujan per tahun; serta anti-monsunal/lokal seperti sebagian Maluku yang justru paling basah pada Juni–Agustus.

Lokasi site masih [TBC] (KU-01). Mengasumsikan kalender monsun lalu merancang train/test split berdasarkan asumsi tersebut merupakan cara membangun “uji musim yang belum pernah dilihat” yang sebenarnya tidak menguji musim baru.

Oleh karena itu, S0-5 harus menurunkan profil rezim awan musiman site dari data sendiri, melalui distribusi bulanan k_c, variabilitas k_c, dan label rezim berbasis aturan. Profil empiris tersebut, bukan kalender, menentukan arti “musim yang belum pernah dilihat” untuk site ini (ML-002).

### 7.1 Exit Sprint 0 = Gate M0

Sprint 0 selesai ketika seluruh kriteria M0 terpenuhi. Jika site_configuration masih memiliki nilai null, Sprint 0 belum selesai—kecuali setiap null yang tersisa telah memiliki pemilik dan tanggal penyelesaian yang jelas.

## 8. Fase 0 — Discovery dan Audit Data

Fase 0 pada dasarnya setara dengan Sprint 0, ditambah pekerjaan pengambilan keputusan yang bukan effort engineering.

| Field | Isi |
| --- | --- |
| Definition of Ready | Akses ke ekstrak data historis · akses ke layout drawing dan datasheet instrumen · Performance Engineer yang ditunjuk · percakapan dengan OT Security telah dijadwalkan |
| Ruang lingkup | Seluruh pekerjaan pada §7 |
| Deliverable | docs/phase0_data_audit.md · docs/phase0_cov_characterisation.md · site_configuration + sensor_metadata terisi · NWP archiver yang berjalan · canonical_freq berbasis data · profil rezim musiman empiris site |
| Kriteria keluar | Gate M0 (§6) |
| Effort engineering | S — sekitar 2–3 minggu-engineer |
| Lead time non-engineering | Tidak terbatas. OT Security (OD-1), Legal (OD-10), dan keputusan asset owner (OD-2, OD-9) berjalan mengikuti waktu masing-masing. |
| Risiko yang ditangani | R-07 cakupan data · R-12 status dni_cosz · R-13 metadata orientasi · R-21 deadband COV · R-22 jalur data · R-23 arsip NWP |
| Risiko yang diperkenalkan | RR-01: godaan untuk langsung menuju pemodelan karena “datanya sudah ada”. |
| Peran | Data Eng sebagai lead · Perf Eng · O&M · OT Security · Product |
| ANTI-RUANG LINGKUP — sengaja TIDAK dilakukan | ❌ Tidak ada model, bahkan persistence sekalipun. ❌ Tidak ada feature engineering. ❌ Tidak ada “LightGBM cepat untuk melihat hasil awal”. ❌ Tidak ada dashboard. |

Mengapa anti-ruang lingkup harus ditegakkan. “LightGBM cepat untuk melihat hasil awal” yang dijalankan sebelum canonical_freq diketahui akan menghasilkan suatu angka. Angka tersebut kemudian akan dikutip dalam rapat. Setelah Sprint 0 mengungkapkan bahwa timestep yang diasumsikan sebenarnya tidak ada, angka tersebut akan sangat sulit untuk ditarik kembali. Biaya Sprint 0 adalah dua minggu. Biaya melewatinya adalah angka salah yang dipercaya orang.

## 9. Fase 1 — MVP Baseline

Fase ini menghasilkan artefak yang menjadi dasar pengukuran seluruh pekerjaan berikutnya, yaitu tabel baseline site.

Fase 1 bukan satu kumpulan pekerjaan tanpa struktur. Fase ini memiliki DAG internal yang nyata, dan urutan yang salah dapat membuang beberapa minggu pekerjaan.

flowchart LR
    A["1a — COV resampler + QC<br/>~3 minggu"]
    B["1b — Lapisan fisika<br/>~2 minggu"]
    C["1c — Fitur + leakage harness<br/>~2 minggu"]
    D["1d — Baseline B0-B7<br/>~2 minggu"]
    E["1e — LightGBM Tier 1 + backtest<br/>~2 minggu"]
    F["1f — TABEL BASELINE SITE<br/>+ dashboard<br/>~1 minggu"]

    OD4{{"OD-4<br/>tilt / azimuth<br/>jenis racking"}}
    OD3{{"OD-3<br/>dni_cosz<br/>derived?"}}
    OD5{{"OD-5<br/>GCR, pitch,<br/>height, albedo"}}

    OD3 --> A
    A --> B
    OD4 ==>|HARD BLOCK| B
    OD5 -.lunak: fisika RSI saja.-> B
    B --> C
    C --> D
    D --> E
    E --> F

    style OD4 fill:#ffcdd2,stroke:#b71c1c,stroke-width:3px
    style F fill:#e3f2fd,stroke:#0d47a1,stroke-width:3px

### 9.1 Rincian pekerjaan

| Sprint | Ruang lingkup | Deliverable | Effort | Bergantung pada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | COV resampler dengan ZOH/trapezoid berbobot waktu sesuai ADR-012 · pipeline QC lengkap DQ-01…DQ-20 dengan pembungkus pvanalytics · state machine DQ · cross-channel liveness untuk COV silent-death · property test menggunakan hypothesis | Silver layer yang menghasilkan canonical grid bersih; catatan pada docs/ mengenai error rekonstruksi terukur terhadap deadband | 3 minggu | S0-2, OD-3 |
| 1b | Lapisan fisika: geometri matahari menggunakan pvlib · validasi clear-sky terhadap periode clear yang terdeteksi dan fitted site correction sesuai ADR-004a · bake-off transposisi terhadap sensor POA terukur antara Perez, Hay-Davies, isotropic, dan Klucher · baseline rear infinite_sheds dengan shade_factor dan albedo bulanan yang difit | docs/transposition_bakeoff.md · docs/clearsky_validation.md · Gate M1 | 2 minggu | OD-4 sebagai hard block, OD-5 sebagai soft block untuk RSI saja |
| 1c | Feature builder, yaitu satu fungsi yang digunakan oleh training dan inference (C-11) · lag dan rolling window berbasis waktu saja (C-13) · rumus wind u/v yang benar (§8.3 MC) · classifier rezim · leakage harness hijau untuk setiap fitur | src/features/builder.py + seluruh tests/leakage/ hijau | 2 minggu | 1b |
| 1d | Delapan baseline sesuai kontrak ForecastModel: B0 naive · B1 smart · B2 damped/optimal · B3 diurnal climatology · B4 clear-sky · B5 NWP-raw sebagai stub sampai Fase 2 · B6 two-state Paulescu · B7 CH-PeEn probabilistik | src/models/baselines/ | 2 minggu | 1c |
| 1e | LightGBM Tier 1 kuantil per kombinasi (primitive, horizon, quantile) · rolling-origin backtest · Diebold–Mariano · slicing per rezim · failure_cells | Laporan backtest; Gate M3 | 2 minggu | 1d |
| 1f | TABEL BASELINE SITE · dashboard Streamlit dengan 21 panel · hardening CI | docs/site_baseline_report.md — Gate M2 | 1 minggu | 1e |

Total sekitar 12 minggu-engineer, lebih tinggi daripada estimasi PRD “L (6–10)”. Angka PRD belum memasukkan bake-off transposisi dan two-state model; keduanya ditambahkan melalui audit. Angka yang jujur adalah 10–12. Perubahan estimasi seperti ini harus terlihat, bukan diserap tanpa penjelasan.

### 9.2 Rincian Fase 1

| Field | Isi |
| --- | --- |
| Definition of Ready | Gate M0 lulus · OD-4 telah dijawab · ekstrak historis tersedia secara lokal |
| Kriteria keluar | AC-001…AC-014, AC-021, AC-022 · Gate M1, M2, M3 · docs/site_baseline_report.md diterbitkan |
| Kompleksitas | L — 10–12 minggu-engineer |
| Risiko yang ditangani | R-08 under-representation kondisi konvektif yang kini diukur, bukan hanya dikhawatirkan · R-16 inflasi metrik malam hari · R-02 soiling melalui aktifnya DQ-18 |
| Risiko yang diperkenalkan | RR-02: bake-off transposisi menghasilkan pemenang yang mengejutkan dan tidak dipercaya. Mitigasi: hasil divalidasi terhadap sensor nyata, bukan terhadap paper. Publikasikan residualnya. |
| Peran | ML Eng sebagai lead · Data Eng untuk 1a · Perf Eng untuk 1b dan sign-off M2 |
| ANTI-RUANG LINGKUP | ❌ Tidak ada pemodelan NWP; archiver berjalan tetapi model belum ada. ❌ Tidak ada LSTM/GRU/TCN. ❌ Tidak ada TFT. ❌ Tidak ada satelit. ❌ Tidak ada API hardening. ❌ Tidak ada klaim akurasi di luar site_baseline_report.md. |

### Satu deliverable yang paling penting

docs/site_baseline_report.md bukan sekadar dokumentasi. Dokumen tersebut adalah alat ukur bagi seluruh program.

Dokumen itu menyatakan, per target × horizon × rezim cuaca, dengan daylight filter dan denominator nRMSE yang disebutkan secara eksplisit, apa yang dicapai smart persistence pada site ini.

Setiap klaim setelah Fase 1—baik dari engineer, vendor, konsultan, maupun AI assistant—harus diperiksa terhadap tabel ini. Sebelum tabel tersebut tersedia, setiap klaim akurasi tentang site ini hanyalah tebakan, termasuk klaim pada dokumen sumber (Lampiran A PRD, Temuan A-3).

## 10. Fase 2 — Forecast Hibrida Berbasis NWP

| Field | Isi |
| --- | --- |
| Definition of Ready | Gate M2 lulus · OD-11 dijawab YA sehingga egress internet tersedia · ≥3 bulan arsip NWP atau backfill yang lisensinya sudah disetujui sesuai BR-03 |
| Ruang lingkup | Ingestion ECMWF IFS dan AIFS · MOS/bias correction yang dilatih pada pasangan forecast→actual · separation model untuk memisahkan forecast GHI menjadi DNI/DHI karena tier gratis ECMWF memiliki ssrd tetapi tidak memiliki fdir · temporal downscaling ssrd tiga-jam menggunakan interpolasi clear-sky index · residual ML di atas baseline fisika · propagasi Monte Carlo untuk kuantil koheren sesuai ADR-015 · conformal calibration yang dikondisikan pada rezim |
| Deliverable | Forecast day-ahead dan intra-day dengan skill yang terbukti terhadap climatology · interval terkalibrasi dengan coverage per rezim |
| Kriteria keluar | AC-008, AC-024 · Gate M4 |
| Kompleksitas | M — 5–6 minggu-engineer |
| Risiko yang ditangani | R-05 latency NWP yang kini diukur dari retrieved_at_utc · R-06 issue-time leakage · R-17 quantile miscalibration · R-24 haze yang merusak model clear-sky |
| Risiko yang diperkenalkan | RR-03: MOS dilatih menggunakan sumber yang salah. Lihat kotak di bawah. |
| Peran | ML Eng · Data Eng |
| ANTI-RUANG LINGKUP | ❌ Tidak ada deep learning. ❌ Tidak ada satelit. ❌ Tidak ada sensor baru. |

### 10.1 Tiga cara membuat Fase 2 menjadi salah

| Jebakan | Mengapa menggoda | Apa yang sebenarnya terjadi |
| --- | --- | --- |
| Melatih MOS menggunakan ERA5 reanalysis | ERA5 tersedia sejak 1940 dan mudah diakses. Tim tidak perlu menunggu tiga bulan. | Reanalysis telah mengasimilasi observasi yang digunakan sebagai pembanding. Koefisien MOS yang difit pada reanalysis→actual menggambarkan hubungan yang tidak berlaku pada forecast→actual. Ketika di-deploy, model menjadi salah kalibrasi dengan cara yang tampak baik pada validasi. ERA5 hanya untuk climatology dan backfill non-forecast. Jangan pernah digunakan untuk MOS. ADR-013. |
| Menginterpolasi ssrd tiga-jam secara linear dalam W/m² | Dapat dilakukan dalam satu baris pandas. | Kurva diurnal menjadi datar. Interpolasi irradiance secara linear antara pukul 09.00 dan 12.00 tidak memahami bahwa elevasi matahari sedang meningkat. Bentuk pagi dan sore rusak secara nyata. Metode yang benar: interpolasikan clear-sky index yang halus dan lambat berubah, lalu kalikan dengan kurva clear-sky resolusi tinggi pada canonical grid. Kodenya kecil, tetapi errornya besar jika dilewati. |
| Lupa bahwa ssrd merupakan akumulasi dalam J/m² | Nama variabelnya “surface solar radiation downwards” sehingga terdengar seperti flux. | ssrd merupakan field kumulatif. Nilai pada step t adalah akumulasi sejak awal run. Ambil selisih antar-step terlebih dahulu, lalu bagi dengan Δt. Jika dilewati, sistem menghasilkan “irradiance” yang meningkat monoton—jelas salah, tetapi tetap sering terlanjur di-deploy. |

### 10.2 Cabang waktu kalender Fase 2

flowchart TB
    Q{{"Apakah tersedia arsip berlisensi jelas dari<br/>PAST NWP RUNS AS ISSUED?<br/>(bukan reanalysis)"}}

    Y["YA — lakukan backfill<br/>Fase 2 dapat dimulai segera setelah Fase 1"]
    N["TIDAK — hanya self-archive<br/>MOS Fase 2 baru dapat dimulai pada<br/>archiver_start + 3 bulan"]

    Q -->|ya| Y
    Q -->|tidak| N

    N --> W["Sambil menunggu: kerjakan lebih awal<br/>bagian Fase 2 yang TIDAK membutuhkan NWP matang<br/>(propagasi kuantil MC,<br/>conformal calibration,<br/>separation model,<br/>kode downscaling + test)"]
    W --> Z["Setelah arsip matang,<br/>hanya fitting MOS yang tersisa<br/>~1–2 minggu"]

    style N fill:#ffe0b2,stroke:#e65100,stroke-width:2px
    style W fill:#c8e6c9,stroke:#1b5e20,stroke-width:2px

Bahkan pada cabang yang buruk, Fase 2 tidak perlu idle. Propagasi kuantil Monte Carlo sesuai ADR-015, conformal calibration, separation model, dan kode downscaling seluruhnya memiliki bentuk pekerjaan NWP, tetapi tidak terhambat oleh belum matangnya arsip. Komponen tersebut dapat dibangun dan diuji menggunakan input sintetis atau reanalysis. Hanya fitting MOS terakhir yang membutuhkan forecast historis nyata yang telah terarsip.

Inilah alasan keterlambatan archiver masih dapat ditangani, sedangkan archiver yang tidak pernah dimulai tidak dapat ditoleransi.

## 11. Fase 3 — Sequence, Multi-Horizon, dan Peningkatan Opsional

Fase 3 merupakan fase ketika tim yang jujur paling mungkin menghasilkan temuan negatif—dan hal tersebut dapat diterima.

| Field | Isi |
| --- | --- |
| Definition of Ready | Gate M4 lulus sehingga NWP telah bekerja; TFT tanpa known-future covariates hanyalah climatology mahal sesuai MS-11 · tersedia histori yang memadai berdasarkan OD-8 dan gate berikut |
| Ruang lingkup core | LSTM / GRU / TCN · NHITS terlebih dahulu, kemudian TFT, karena NHITS jauh lebih murah dan harus diuji sebelum menggunakan transformer · ensemble berbobot rezim · adaptive weighting dengan penegakan verification lag sesuai ADR-017 |
| Ruang lingkup opsional, masing-masing membutuhkan keputusan terpisah | Satelit Himawari-9 (OD-6) · cloud motion menggunakan array sebagai jaringan sensor (OD-7) |
| Deliverable | Salah satu dari: model lanjutan yang dipromosikan, atau hasil terdokumentasi berbasis bukti bahwa model “telah dievaluasi, ditolak, dan tidak mengalahkan Tier 1”. Hasil kedua tetap merupakan keberhasilan dan harus dilaporkan sebagai keberhasilan sesuai RP-6 dan MS-08. |
| Kriteria keluar | Perbandingan yang diuji signifikansinya terhadap Tier 1, per horizon dan per rezim · business case untuk setiap peningkatan opsional telah dibuat |
| Kompleksitas | L — 6–10 minggu-engineer untuk core · XL untuk satelit karena merupakan proyek tersendiri |
| Risiko yang ditangani | R-09 overfitting · R-14 yang hanya dapat dimitigasi secara nyata melalui satelit |
| Risiko yang diperkenalkan | RR-04: tekanan sunk-cost untuk mempromosikan deep model yang tidak layak. Mitigasi: gate bersifat mekanis sesuai MS-02 dan MS-09, serta laporan failure_cells wajib. |
| Peran | ML Eng · ditambah spesialis remote sensing hanya apabila satelit disetujui |
| ANTI-RUANG LINGKUP | ❌ Jangan mulai Fase 3 sebelum NWP bekerja. ❌ Jangan memulai proyek satelit sebagai side quest di dalam Fase 3; satelit harus memiliki scoping tersendiri. ❌ Jangan mempromosikan model hanya karena lebih canggih. |

### 11.1 Gate masuk Fase 3 — bersedia untuk tidak masuk

Sebelum menghabiskan 6–10 minggu-engineer pada deep learning, periksa apakah prasyaratnya benar-benar tersedia:

| Prasyarat | Ambang | Jika tidak terpenuhi |
| --- | --- | --- |
| Cakupan historis | ≥2 siklus tahunan penuh tergolong nyaman; 1 siklus bersifat marginal; <1 siklus tidak cukup | Tunda Fase 3. Dokumentasi pytorch-forecasting menyatakan dengan jelas bahwa satu atau sangat sedikit time series harus sangat panjang agar deep learning bekerja baik. Proyek ini hanya memiliki satu site (MS-10). |
| NWP bekerja | Gate M4 lulus | Tunda Tier 3 berupa TFT/NHITS. Tanpa known-future covariates, model tersebut hanya climatology dengan biaya GPU (MS-11). Tier 2 berupa LSTM/GRU/TCN masih dapat dicoba untuk nowcasting. |
| Tier 1 telah benar-benar dituning | Hyperparameter LightGBM telah dicari dan feature set telah diiterasi | Tuning Tier 1 terlebih dahulu. Baseline yang kurang dituning membuat deep learning tampak unggul dengan alasan yang salah. Ini merupakan cara paling umum menghasilkan klaim “deep learning menang” yang menyesatkan. |

Contoh hasil Fase 3 yang dapat dipertanggungjawabkan: “Kami mengevaluasi LSTM, GRU, TCN, NHITS, dan TFT terhadap LightGBM yang telah dituning pada out-of-time test set yang mencakup musim basah dan kering yang belum pernah dilihat. Tidak ada model yang menghasilkan peningkatan signifikan secara statistik pada horizon mana pun. Ensemble weighting sesuai ADR-017 memberikan peningkatan kecil tetapi signifikan pada 30–120 menit. Kami merekomendasikan agar deep model tidak di-deploy dan evaluasi diulang setelah histori ≥2 tahun tersedia.”

Paragraf tersebut lebih bernilai daripada model yang dipromosikan tetapi diam-diam kalah pada hari konvektif.

### 11.2 Peningkatan opsional — Satelit Himawari-9

Harus diperlakukan sebagai proyek terpisah. Pekerjaan ini tidak termasuk dalam estimasi Fase 3.

| Field | Isi |
| --- | --- |
| Mengapa penting | Satelit merupakan satu-satunya jalur realistis untuk memulihkan skill 15–120 menit yang hilang karena tidak adanya sky camera sesuai R-14 dan ADR-002. Indonesia berada dalam cakupan Himawari-9 di 140,7°E; full-disk scan tersedia setiap 10 menit pada resolusi 0,5–2 km dan dapat diakses melalui JAXA P-Tree serta mirror NOAA/AWS. |
| Level 1 — satelit sebagai fitur current-state | Effort sedang. Menggunakan retrieval GHI tipe Heliosat atau API pihak ketiga. Caveat: API agregator umumnya hanya menyediakan radiasi satelit per jam, yang terlalu kasar untuk nowcasting. Pemrosesan native 10-menit dibutuhkan agar memberikan nilai nyata. |
| Level 2 — satellite nowcast melalui adveksi gerak awan | Effort besar. Ini menggunakan optical flow pada citra. Secara eksplisit berada di luar MVP (CF-05), dan memang seharusnya demikian. Pekerjaan ini merupakan proyek Fase 3+ dengan business case, spesialis, dan keputusan tersendiri melalui OD-6. |
| Kompleksitas | XL. Jangan dimasukkan ke dalam sprint ML engineer. |
| Prasyarat | OD-6 disetujui · ketentuan lisensi untuk penggunaan komersial diverifikasi [TBC] · egress internet melalui OD-11 · spesialis remote sensing |
| Ekspektasi jujur | Peningkatan terbesar terjadi pada gap point forecast 15–120 menit. Satelit tidak akan menyelesaikan timing konvektif 5-menit. Tidak ada metode yang dapat menjaminnya. |

### 11.3 Peningkatan opsional — Array sebagai jaringan sensor

| Field | Isi |
| --- | --- |
| Gagasan | PLTS skala besar memiliki ratusan inverter yang tersebar pada area luas. Daya DC dari seluruh inverter dapat diperlakukan sebagai medan iradiansi terdistribusi dengan resolusi kasar. Cross-correlation time series daya DC inverter dengan koordinat inverter dapat menghasilkan vektor gerak awan tanpa kamera dan tanpa satelit. |
| Mengapa menarik | Ini merupakan satu-satunya metode tanpa kamera dan tanpa satelit untuk memperoleh informasi spasial awan di site ini. Gagasan tersebut sama sekali tidak terdapat pada dokumen sumber. |
| Prasyarat, seluruhnya [TBC] | Koordinat geografis inverter dari layout drawing · daya DC sub-menit, dan COV mungkin membantu karena inverter yang berubah cepat akan lebih sering melapor · filter curtailment/clipping yang bersih · jalur data melalui OD-1 |
| Jebakan utama | Inverter yang clipping menjadi buta terhadap perubahan iradiansi. Selama clipping, daya DC berhenti merespons kenaikan irradiance. Tanpa exclusion clipping yang ketat, “gerak awan” yang diperoleh hanya artefak power electronics inverter. |
| Kompleksitas | L–XL. Sangat menjanjikan, tetapi juga benar-benar tidak sederhana. |
| Rekomendasi | Danai feasibility spike dua minggu, bukan langsung proyek penuh. Gunakan satu bulan daya DC inverter beserta koordinatnya, hitung struktur lag cross-correlation, dan periksa apakah velocity adveksi yang koheren muncul. Jika muncul, itu merupakan temuan besar. Jika tidak, biaya yang dikeluarkan hanya dua minggu. |

## 12. Fase 4 — MLOps Produksi

| Field | Isi |
| --- | --- |
| Definition of Ready | Gate M2 lulus sehingga ada model yang layak dilayani · OD-1 terjawab untuk menentukan horizon yang dapat dilayani · OD-10 terjawab untuk menentukan lokasi hosting yang diizinkan |
| Ruang lingkup | Hardening FastAPI dengan provenans lengkap pada setiap row dan tanpa stale 200 · registry MLflow · Prometheus + Grafana · drift monitor yang memahami musim agar tidak memberi alarm palsu setiap monsun · retraining terjadwal, berbasis drift, berbasis performa, dan manual, tetapi tidak ada yang auto-promote · promosi dengan persetujuan manusia · rollback · shadow deploy · alerting dengan runbook |
| Deliverable | Service produksi yang mengalami degradasi secara jujur · runbook · chaos suite |
| Kriteria keluar | AC-016…AC-020, AC-023 · Gate M5 · chaos suite hijau termasuk COV silent-death · runbook disetujui operasi |
| Kompleksitas | M — 4–6 minggu-engineer |
| Risiko yang ditangani | R-10 degradasi produksi · R-18 infrastruktur · R-20 kurangnya oversight |
| Risiko yang diperkenalkan | RR-05: go-live sebelum flag served ditetapkan secara jujur sehingga operator mempercayai forecast 5-menit yang menggunakan data berumur tiga jam. |
| Peran | ML Eng · DevOps · OT Security untuk sign-off |
| ANTI-RUANG LINGKUP | ❌ Tidak ada Kubernetes. ❌ Tidak ada TimescaleDB. ❌ Tidak ada Airflow. ❌ Tidak ada Redis, kecuali bottleneck MVP yang spesifik dan terukur membenarkannya melalui ADR sesuai ADR-010. |

### 12.1 Checklist kejujuran sebelum go-live

Sebelum forecast ditampilkan pada layar operator:

- ☐ served=false pada setiap horizon yang tidak memenuhi data-freshness budget sesuai CON-4. Dashboard menampilkan “hanya backtest—jalur data terlalu lambat”, bukan membiarkannya kosong tanpa penjelasan.

- ☐ Status fallback terlihat tanpa perlu klik.

- ☐ Caveat representativeness RSI ditampilkan pada panel RSI dan payload API sesuai FR-020 dan AC-023.

- ☐ Denominator nRMSE tercetak pada panel metrik sesuai ML-011.

- ☐ Chaos suite hijau, termasuk sensor yang menjadi silent tanpa error, yaitu kasus COV yang tidak tertangkap test suite biasa.

- ☐ grep -r pada src/ingestion/ tidak menemukan write path ke OT sesuai D-11.

- ☐ Rollback telah didemonstrasikan dalam waktu kurang dari lima menit di hadapan pihak lain.

- ☐ Setiap alert memiliki runbook. Alert tanpa runbook akan menjadi noise, kemudian dimute, lalu pada akhirnya berubah menjadi insiden.

## 13. Fase 5 — Integrasi Downstream

| Field | Isi |
| --- | --- |
| Definition of Ready | Gate M5 lulus · pemilik modul downstream telah ditentukan |
| Ruang lingkup | Kontrak BESS/dispatch · handoff PV power forecast · operational planning · integrasi dengan modul performance analytics M2/M3/M8 |
| Deliverable | Kontrak downstream terdokumentasi dan berversi · konsumen telah di-onboard |
| Kriteria keluar | Gate M6 |
| Kompleksitas | M — 3–5 minggu-engineer |
| Risiko yang ditangani | R-19 penyalahgunaan oleh downstream, yang merupakan alasan utama gate fase ini |
| Peran | ML Eng · BESS Eng · Product |
| ANTI-RUANG LINGKUP | ❌ Jangan membangun logika dispatch BESS. Produk ini berhenti pada iradiansi sesuai NG-4 dan NG-5. |

### 13.1 Gate onboarding konsumen

Tidak ada pihak yang memperoleh API key sebelum memahami dan menyetujui caveat.

| Caveat | Hal yang harus diakui konsumen |
| --- | --- |
| P50 adalah median, bukan jaminan. | Separuh waktu, actual akan berada di bawahnya. Itulah definisi median. Apabila logika konsumen gagal ketika actual berada di bawah P50, maka logika konsumennya yang salah. |
| RSI adalah pembacaan sensor satu titik. | RSI bukan iradiansi rear rata-rata array. Menggunakannya sebagai proxy bifacial gain memerlukan studi spatial calibration terpisah yang belum dilakukan sesuai ADR-014. |
| Band P10–P90 adalah produk utama. | Pada hari konvektif, band akan lebar. Lebarnya merupakan informasi, bukan cacat. Mempersempit band secara mandiri berarti menerima risiko sendiri. |
| fallback_used=true berarti model utama tidak berjalan. | Angka tetap tersedia, tetapi berasal dari metode yang berbeda dengan distribusi error yang berbeda. Flag harus diperiksa. |
| served=false berarti hanya untuk backtest. | Jangan membangun dependensi operasional pada horizon yang tidak dapat didukung jalur data. |

P50 yang diberikan kepada pihak yang menganggapnya sebagai janji lebih buruk daripada tidak memberikan forecast sama sekali, karena pihak tersebut dapat menentukan ukuran baterai berdasarkan pemahaman yang salah.

## 14. Kontingensi — Jika Keputusan Terbuka Menghasilkan Kondisi Buruk

Bagian ini seharusnya dimiliki setiap roadmap, tetapi hampir selalu tidak ada.

Rencana di atas mengasumsikan keputusan terbuka menghasilkan kondisi yang mendukung. Hal tersebut belum tentu terjadi. Berikut tindakan untuk setiap kemungkinan, ditentukan sejak awal secara tenang, bukan diputuskan secara panik dalam rapat empat bulan kemudian.

### BR-01 — OD-1 menghasilkan keputusan: “Hanya CSV manual. Tidak ada jalur real-time yang akan disetujui.”

| Probabilitas | Sedang hingga tinggi [A]. Kebijakan segmentasi OT jarang berubah cepat, dan kendala program saat ini memang ingestion CSV manual. |
| --- | --- |
| Dampak | Nowcasting 5–120 menit bukan lagi produk operasional. Forecast 15-menit tidak dapat dilayani jika data datang dalam batch harian. |
| Yang tetap bertahan | 🟢 Day-ahead dan intra-day, karena dapat menoleransi latency data beberapa jam. D+1 berbasis NWP yang diterbitkan sekali sehari tetap layak. 🟢 Seluruh sistem QC/sensor health DQ-01…DQ-20, yang kemungkinan merupakan bagian dengan ROI tertinggi dan tetap bekerja baik pada batch. 🟢 Backtesting dan riset. 🟢 Tabel baseline. |
| Yang tidak dapat dilanjutkan | 🔴 Nowcasting operasional. Seluruh horizon <6 jam ditetapkan served=false. |
| Rencana | 1. Ubah ruang lingkup produk menjadi “Day-Ahead Forecasting + Sensor Health Surveillance.” Produk tersebut tetap bernilai dan dapat diserahkan secara jujur. 2. Pertahankan seluruh horizon nowcast dalam backtest sehingga ketika jalur data berubah, fitur dapat diaktifkan tanpa rework. 3. Kuantifikasi nilai yang hilang, misalnya “dengan jalur satu-menit, forecast 30-menit memberikan skill X%; saat ini nilainya tidak dapat digunakan”, kemudian sampaikan angka tersebut kepada pihak yang dapat menyetujui jalur data. Angka konkret merupakan argumen paling kuat untuk mengubah kebijakan OT. |
| JANGAN dilakukan | ❌ Melayani “forecast 5-menit” menggunakan data yang sudah berumur beberapa jam hanya karena pipeline secara teknis mampu menghasilkan angka. Flag served dirancang untuk mencegah kegagalan tersebut. |

### BR-02 — OD-11 menghasilkan keputusan: “Tidak ada internet egress. Selamanya.”

| Dampak | Tidak ada NWP. Fase 2 tidak memiliki ruang lingkup. Day-ahead turun menjadi diurnal climatology. |
| --- | --- |
| Yang tetap bertahan | 🟢 Nowcasting berbasis sensor sesuai ADR-001. 🟢 QC/sensor health. 🟢 Model clear-sky Ineichen yang dapat berjalan offline; McClear tidak dapat digunakan, sehingga haze risk R-24 harus diterima dan dimonitor. |
| Yang tidak dapat dilanjutkan | 🔴 Skill day-ahead. 🔴 Skill intra-day di atas sekitar 2 jam. 🔴 Tier 3 TFT/NHITS menjadi tidak relevan karena tidak ada known-future covariates sesuai MS-11. |
| Rencana | 1. Gate M4 dibatalkan, bukan ditunda. Nyatakan secara eksplisit. 2. Ubah ruang lingkup menjadi “Nowcasting + Sensor Health”, dengan day-ahead dilayani sebagai climatology yang diberi label jelas. 3. Investigasi one-way NWP ingress, misalnya file drop ke DMZ share yang diperbarui mesin dengan internet. Permintaan ini jauh lebih mudah diterima OT dibandingkan internet dua arah. 4. Apabila tetap ditolak, narasi nilai bertumpu pada nowcasting dan QC, yaitu produk yang lebih sempit tetapi masih dapat dipertanggungjawabkan. |

### BR-03 — OD-8 menghasilkan jawaban: “Kita hanya memiliki histori 5 bulan.”

| Dampak | Uji musim yang belum pernah dilihat tidak mungkin dilakukan. Tidak ada klaim generalisasi yang dapat dipertanggungjawabkan. |
| --- | --- |
| Yang tetap bertahan | 🟢 Secara teknis, seluruh pipeline dapat dibangun. Model tetap dapat dilatih dan menghasilkan angka. |
| Yang hilang | 🔴 Kepercayaan terhadap angka tersebut. Model yang hanya divalidasi dalam satu musim dapat runtuh ketika musim berubah dan kegagalan baru diketahui setelah terjadi. 🔴 Fase 3 deep learning karena prasyarat MS-10 tidak terpenuhi. |
| Rencana | 1. Jangan berpura-pura. site_baseline_report.md menyatakan secara tebal bahwa uji musim baru tidak dapat dilakukan, dan setiap klaim downstream mewarisi caveat tersebut. 2. Tetap selesaikan Fase 1 karena tabel baseline dan pipeline QC tetap bernilai. 3. Tunda Fase 3 hingga tersedia ≥1 siklus tahunan penuh, dan dokumentasikan keputusan agar tidak terlupakan. 4. Jadwalkan re-validasi wajib pada perubahan musim pertama dengan ekspektasi yang telah didaftarkan sebelumnya. Jika skill runtuh, itulah temuannya, dan risiko tersebut sudah diprediksi. 5. Gunakan data baru yang terus terakumulasi melalui retraining bulanan dan drift monitoring. |
| JANGAN dilakukan | ❌ Menyajikan backtest dalam satu musim sebagai bukti generalisasi. ❌ Melatih TFT pada lima bulan data satu site lalu mempromosikannya. |

### BR-04 — OD-3 menghasilkan jawaban: “dni_cosz merupakan derived tag: GHI − DHI.”

| Dampak | Three-instrument closure check menjadi sirkular dan tidak memiliki nilai QC. dni_cosz menjadi target independen yang redundan. |
| --- | --- |
| Rencana | 1. Hapus dni_cosz sebagai target forecast independen karena sudah diturunkan secara konstruktif melalui ADR-011; arsitektur model tidak berubah. 2. Hapus DQ-14 berupa BSRN closure dari QC suite dan jelaskan alasannya, karena check yang tidak mungkin gagal lebih buruk daripada tidak ada check akibat false confidence. 3. Ganti sinyal QC yang hilang dengan clear-sky comparison DQ-17, drift pada clear periods DQ-18, dan residual POA-vs-physics DQ-15. Ketiganya tetap bekerja. 4. Catat hasil pada sensor_metadata.is_derived_tag agar temuan tidak perlu diulang tahun depan. |
| Sisi positif | Primitive decomposition pada ADR-011 membuat perubahan ini hampir tidak memiliki biaya arsitektural. Jika lima kanal diramalkan independen lalu direkonsiliasi sebagaimana dokumen sumber, temuan ini akan membatalkan sebagian besar desain. |

### BR-05 — OD-4 menghasilkan jawaban: “Menggunakan single-axis tracker, dan sensor POA berada pada fixed reference plane.”

| Dampak | r_poa = POA_measured / POA_physics membandingkan sensor fixed-plane dengan fisika tracking-plane sehingga rasionya tidak bermakna. |
| --- | --- |
| Rencana | 1. Hitung POA_physics pada plane sensor, bukan plane array, agar r_poa mengukur error transposisi secara benar. 2. Hitung array-plane POA terpisah dari sudut tracker terukur atau hasil pvlib.tracking.singleaxis untuk konsumen downstream. 3. Gunakan dua output POA dengan nama jelas: poa_sensor_wm2 dan poa_array_wm2. Jangan mencampurkannya secara diam-diam karena errornya langsung masuk ke seluruh perhitungan PR downstream. 4. Jika sudut tracker tidak tersedia, item tersebut menjadi unknown baru yang bersifat blocking dan harus dieskalasikan. |

### BR-06 — Deadband COV ternyata besar, misalnya 20 W/m²

| Dampak | Canonical grid satu-menit menjadi fiktif. Resolusi efektif jauh lebih kasar daripada “real-time”. Error rekonstruksi dibatasi sekitar 20 W/m² apa pun metode yang digunakan. |
| --- | --- |
| Rencana | 1. Ubah canonical_freq menjadi lebih kasar sesuai statistik inter-arrival yang sebenarnya dan sampaikan secara terbuka. 2. Evaluasi ulang horizon pendek. Jika resolusi efektif lima menit, forecast lima-menit merupakan one-step-ahead forecast dari observasi yang noisy; persistence akan sangat sulit dikalahkan, dan itu merupakan batas fisika, bukan kegagalan engineering. 3. Tanyakan kepada O&M apakah deadband dapat diperkecil pada sumber data. Perubahan ini sering kali hanya perubahan konfigurasi, bukan hardware, dan dapat menjadi peningkatan akurasi termurah bagi seluruh program. 4. Tampilkan deadband terukur pada dashboard Panel 21 agar operator melihat resolusi yang sebenarnya. |

### BR-07 — Tier 1 LightGBM gagal mengalahkan smart persistence pada 5–30 menit

| Probabilitas | Benar-benar mungkin terjadi, khususnya pada 5–15 menit dan tanpa citra. |
| --- | --- |
| Dampak | Besar bagi narasi “ML mengalahkan baseline”, tetapi jauh lebih kecil terhadap nilai produk daripada yang terlihat. |
| Rencana | 1. Laporkan hasilnya. Jangan mengulang eksperimen sampai ada hasil menang, karena hal tersebut sama dengan p-hacking dengan langkah tambahan sesuai MS-07 dan MS-08. 2. Alihkan narasi nilai secara jujur: pada 5–15 menit, deliverable utamanya adalah ketidakpastian terkalibrasi, yang tidak diberikan persistence, serta ramp probability sesuai US-13, bukan point accuracy. P10–P90 terkalibrasi dengan P50 persistence tetap merupakan produk yang sangat berguna bagi operator BESS. 3. Horizon 30 menit–48 jam merupakan area tempat ML dan NWP memberikan nilai. 4. Gunakan temuan tersebut untuk business case satelit OD-6: “batas sensor-only pada 15–60 menit telah diukur sebesar X; satelit merupakan satu-satunya jalur untuk melewatinya.” Batas terukur jauh lebih kuat sebagai dasar investasi daripada proyeksi optimistis. |

### BR-08 — Kriteria penghentian: kapan harus berhenti atau mengubah ruang lingkup secara radikal

Setiap program seharusnya mengetahui sejak awal kondisi yang membuatnya tidak lagi layak. Kebanyakan program mengetahuinya terlalu terlambat.

Apabila SEMUA kondisi berikut terjadi bersamaan:

- ❌ OD-1 = CSV manual saja secara permanen, sehingga tidak ada nowcasting operasional, dan

- ❌ OD-11 = tidak ada internet egress secara permanen, sehingga tidak ada NWP dan day-ahead, dan

- ❌ OD-8 = histori kurang dari enam bulan, sehingga tidak ada generalisasi yang dapat dipertanggungjawabkan,

maka program ini tidak lagi merupakan produk forecasting. Tanpa data real-time, tanpa NWP, dan tanpa histori, satu-satunya forecast yang tersisa adalah diurnal climatology, dan hal tersebut tidak memerlukan platform machine learning.

Tindakan pengganti—dan ini bukan consolation prize:

Bangun hanya sistem QC dan sensor-health. Kerjakan Fase 0 dan Fase 1a–1b saja, sekitar 5–6 minggu-engineer. Sistem tersebut memberikan:

- deteksi soiling dan drift pada pyranometer melalui DQ-18; rolling median k_c pada detected clear periods merupakan salah satu diagnostik dengan ROI tertinggi pada PLTS;

- three-instrument closure check jika dni_cosz benar-benar measured;

- monitoring residual POA-vs-physics;

- drift rear-side ρ sebagai sinyal kondisi tanah/albedo;

- model clear-sky dan model transposisi yang telah divalidasi untuk seluruh platform;

- data iradiansi yang bersih, telah di-QC, dan berada pada canonical grid untuk seluruh modul lain M2, M3, dan M8.

Itu tetap merupakan produk nyata, dapat diserahkan secara jujur di bawah kendala tersebut, dan layak dibangun berdasarkan manfaatnya sendiri. Sistem tersebut juga menjaga agar kapabilitas forecasting tinggal satu keputusan lagi ketika kendala dicabut.

Kemampuan menyatakan kondisi ini sejak awal merupakan perbedaan antara roadmap dan sekadar harapan.

## 15. Urutan Eksekusi yang Direkomendasikan — dan Mengapa Berbeda dari Penomoran PRD

PRD memberi nomor fase 0–5. Nomor tersebut merupakan identitas, bukan urutan pelaksanaan.

Urutan yang direkomendasikan:

Fase 0  →  Fase 1  →  Fase 2  →  Fase 4  →  Fase 5  →  Fase 3
Discovery   Baseline    NWP         Produksi    Downstream   Model lanjutan
                                    ▲                        ▲
                                    │                        │
                        Masukkan Tier 1 ke produksi      TERAKHIR, bukan ketiga
                        SEBELUM mengejar deep learning

Dasar pertimbangan—tiga alasan yang saling memperkuat:

- Fase 3 mungkin tidak menghasilkan model yang dipromosikan. MS-10 menyatakan bahwa dengan satu site dan histori terbatas, deep learning diperkirakan kesulitan mengalahkan LightGBM yang dituning. Menghabiskan delapan minggu-engineer sebelum sistem mencapai produksi dapat membuat program selama berbulan-bulan menghasilkan nol nilai operasional sekaligus hasil negatif. Menempatkan Tier 1 ke produksi terlebih dahulu membuat hasil negatif Fase 3 berada di atas sistem yang sudah bekerja, bukan menggantikan sistem yang belum ada.

- Produksi menghasilkan bukti yang dibutuhkan Fase 3. Data fallback activation rate nyata, distribusi error per rezim, feedback operator, dan perilaku drift di lapangan akan membuat seleksi model Fase 3 jauh lebih informatif setelah Fase 4 dibandingkan sebelumnya.

- Nilai dikirim lebih awal, dan nilai yang sudah dipakai lebih mudah dipertahankan. Sistem forecasting yang telah digunakan operator akan lebih tahan terhadap review anggaran. Sistem yang masih “berada pada tahap pemodelan” setelah sembilan bulan jauh lebih rentan dihentikan.

Deviasi dicatat. Apabila urutan numerik PRD dipilih karena alasan tata kelola, graf dependensi pada §4 tetap berlaku. Namun rekomendasi ini harus ditolak secara aktif dan terdokumentasi, bukan diabaikan secara pasif.

## 16. Kebetulan Waktu yang Sebenarnya Bukan Kebetulan

### Mulai archiver pada Sprint 0, dan arsip akan matang tepat saat Fase 2 membutuhkannya.

| Minggu | Jalur engineering | Umur arsip NWP |
| --- | --- | --- |
| 0 | Sprint 0 dimulai—archiver mulai berjalan | 0 |
| 2 | Sprint 0 selesai, Gate M0 | 2 minggu |
| 2–14 | Fase 1—MVP Baseline selama 12 minggu | terus bertambah |
| ~13 | masih berada pada Fase 1 | ≈3 bulan ✅ siap untuk MOS |
| 14 | Fase 1 selesai, Gate M2 | sekitar 14 minggu |
| 14 | Fase 2 dimulai | arsip sudah matang—tanpa waktu tunggu |

Bandingkan dengan kondisi sebaliknya. Apabila archiver baru dimulai ketika Fase 2 dimulai—pilihan yang tampak alami karena saat itulah data pertama kali dibutuhkan:

| Minggu | Jalur engineering | Umur arsip NWP |
| --- | --- | --- |
| 14 | Fase 2 dimulai—archiver baru berjalan | 0 |
| 14–27 | TIDAK ADA KEMAJUAN PADA MOS. Tim menunggu. | terus bertambah |
| 27 | Arsip mencapai tiga bulan | ✅ |
| 27 | Fase 2 akhirnya dapat melatih MOS | — |

Biaya keputusan yang tampak sangat masuk akal tersebut adalah keterlambatan program selama 13 minggu.
Biaya untuk menghindarinya hanya satu cron job pada hari pertama, jauh sebelum data dibutuhkan.

Ini merupakan ilustrasi paling jelas mengapa Jalur C pada §3 harus diperlakukan sebagai jalur tersendiri. Dependensi waktu kalender tidak memberikan peringatan. Dependensi tersebut hanya terlihat apabila secara sengaja dicari, dan ketika akhirnya menjadi masalah, sudah terlambat untuk memperbaikinya.

## 17. Jadwal Ilustratif — Skenario B sebagai base case

⚠️ HANYA ILUSTRASI. Gantt ini merupakan konsekuensi aritmetika dari asumsi pada §2. Diagram ini bukan komitmen. Ubah ukuran tim, lead time keputusan, atau histori yang tersedia, maka jadwal juga berubah. Tujuannya menunjukkan bentuk dan urutan, bukan tanggal pasti.

Asumsi Skenario B: 1,0 FTE ML Eng + 0,5 FTE Data Eng · OD-4 dijawab dalam dua minggu · OD-11 = ya sehingga internet egress tersedia · tidak ada backfill NWP, hanya self-archive · tersedia histori ≥14 bulan · OD-1 diselesaikan menjadi jalur SFTP push selama Fase 2 · tanggal mulai 20 Juli 2026.

gantt
    title Skenario B - HANYA ILUSTRASI (lihat asumsi di atas)
    dateFormat YYYY-MM-DD
    axisFormat %b '%y
    todayMarker off

    section Jalur C - WAKTU KALENDER
    Akumulasi arsip NWP (tidak dapat dikurangi) :crit, arch, 2026-07-20, 91d
    Milestone MOS-ready                       :milestone, msarch, 2026-10-19, 0d

    section Jalur B - KEPUTUSAN
    OD-1 jalur data (OT security)             :crit, od1, 2026-07-20, 120d
    OD-4 racking / tilt (Perf Eng)            :crit, od4, 2026-07-20, 14d
    OD-11 internet egress (IT)                :od11, 2026-07-20, 30d
    OD-10 residensi data (Legal)              :od10, 2026-07-20, 90d

    section Jalur A - ENGINEERING
    Sprint 0 - Discovery                      :done, s0, 2026-07-20, 14d
    Gate M0                                   :milestone, m0, 2026-08-03, 0d
    P1a COV resampler + QC                    :p1a, 2026-08-03, 21d
    P1b Lapisan fisika                        :p1b, after p1a, 14d
    Gate M1 - fisika tervalidasi              :milestone, m1, after p1b, 0d
    P1c Fitur + leakage harness               :p1c, after p1b, 14d
    P1d Baseline B0-B7                        :p1d, after p1c, 14d
    P1e LightGBM Tier 1 + backtest            :p1e, after p1d, 14d
    P1f TABEL BASELINE SITE                   :crit, p1f, after p1e, 7d
    Gate M2 - tabel baseline diterbitkan      :milestone, m2, after p1f, 0d
    Fase 2 - NWP + MOS + kuantil              :p2, after p1f, 42d
    Gate M4 - day-ahead memiliki skill        :milestone, m4, after p2, 0d
    Fase 4 - MLOps Produksi                   :p4, after p2, 42d
    Gate M5 - siap produksi                   :milestone, m5, after p4, 0d
    Fase 5 - Integrasi downstream             :p5, after p4, 28d
    Fase 3 - Model lanjutan                   :p3, after p4, 56d

    section OPSIONAL - keputusan terpisah
    Feasibility spike array-as-sensor         :spike, after p5, 14d
    Proyek satelit (XL - scoping tersendiri)  :sat, after p5, 84d

Cara membaca Gantt:

- Bar merah arsip NWP pada Jalur C merupakan pekerjaan berbiaya sangat rendah yang menghemat tiga bulan. Bar tersebut berjalan bersamaan dengan Fase 1.

- OD-1 berjalan selama 120 hari pada Jalur B dan tidak menghambat apa pun hingga Fase 4. Inilah alasan keputusan tersebut harus dimulai pada hari pertama, kemudian tidak perlu menghambat pekerjaan engineering di tengah proses.

- Fase 3 ditempatkan terakhir sesuai §15.

- Dua peningkatan opsional ditempatkan di luar urutan utama karena masing-masing merupakan keputusan dan business case tersendiri melalui OD-6 dan OD-7.

### 17.1 Dua skenario lainnya

|  | Skenario A — mendukung | Skenario B — dasar | Skenario C — terbatas |
| --- | --- | --- | --- |
| OD-1 jalur data | Jalur real-time sudah tersedia | SFTP push disetujui selama Fase 2 | CSV manual saja secara permanen |
| OD-11 internet | Ya | Ya | Tidak |
| OD-8 histori | ≥2 tahun | sekitar 14 bulan | <6 bulan |
| Backfill NWP | Tersedia dan lisensinya jelas | Tidak tersedia | Tidak relevan |
| Dampak pada Fase 2 | Dapat dimulai segera setelah Fase 1 | Arsip matang tepat waktu sesuai §16 | Dibatalkan sesuai BR-02 |
| Dampak pada Fase 3 | Layak | Marginal; satu siklus tahunan masih tipis sesuai MS-10 | Ditunda tanpa batas sesuai BR-03 |
| Dampak pada nowcasting | Sepenuhnya dapat dilayani | Dapat dilayani mulai Fase 4 | Bukan produk operasional sesuai BR-01 |
| Bentuk produk | Forecast probabilistik multi-horizon penuh | Penuh, dengan horizon 5/10-menit diaktifkan bertahap | QC + sensor health saja sesuai BR-08 |
| Perkiraan effort ML engineer | sekitar 28 minggu | sekitar 30 minggu | sekitar 6 minggu |

Skenario C bukan kondisi gagal. Skenario tersebut merupakan produk lain yang lebih kecil tetapi tetap bernilai. Mengetahuinya sejak awal memungkinkan produk tersebut diserahkan dengan baik, bukan ditemukan terlambat sebagai kekecewaan. Lihat BR-08.

## 18. Ringkasan Effort

| Fase | Kompleksitas | ML Eng | Data Eng | Peran lain | Total minggu-engineer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 / Sprint 0 — Discovery | S | 0,5 | 1,75 | 0,5 untuk Perf dan Product | ~2,75 |
| 1 — MVP Baseline | L | 9 | 3 | 1 untuk Perf Eng | ~13 |
| 2 — Hibrida NWP | M | 5 | 1 | — | ~6 |
| 4 — MLOps Produksi | M | 4 | — | 1,5 untuk DevOps dan OT | ~5,5 |
| 5 — Downstream | M | 3 | — | 1 untuk BESS Eng dan Product | ~4 |
| 3 — Model lanjutan | L | 8 | — | — | ~8 |
| SUBTOTAL CORE untuk 0,1,2,4,5 |  | 21,5 | 5,75 | 4 | ~31 |
| DENGAN Fase 3 |  | 29,5 | 5,75 | 4 | ~39 |
| Opsional: feasibility spike array-as-sensor | S | 2 | — | — | ~2 |
| Opsional: proyek satelit | XL | 4 | 2 | 12+ untuk spesialis | ~18+ — pendanaan terpisah |

### 18.1 Membaca tabel effort secara jujur

- ML engineer merupakan jalur resource yang paling mengikat. Pada 1,0 FTE tanpa blocker, sekitar 30 minggu-engineer setara dengan sekitar 30 minggu kalender. Menambah ML engineer kedua tidak otomatis membagi durasi menjadi dua, karena DAG internal Fase 1 pada §9 sebagian besar bersifat serial dan jalur kritis §5 tetap melalui keputusan serta waktu kalender.

- Fase 1 diperkirakan 13 minggu, bukan 6–10 sebagaimana PRD. Audit menambahkan bake-off transposisi M1 dan baseline two-state B6. Estimasi meningkat karena ruang lingkup menjadi lebih jujur. Perubahan tersebut harus terlihat sekarang, bukan ditemukan pada minggu kesembilan.

- Proyek satelit memerlukan 18+ minggu-engineer dengan spesialis. Pekerjaan itu tidak boleh disisipkan ke dalam sprint biasa. Danai secara terpisah atau jangan dikerjakan.

## 19. Resource Loading

| Peran | P0 | P1 | P2 | P4 | P5 | P3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ML Engineer senior | 0,25 | 1,0 | 1,0 | 0,75 | 0,75 | 1,0 |
| Data Engineer | 1,0 | 0,4 | 0,25 | 0,1 | — | — |
| Performance Engineer | 0,5 | 0,25 | 0,1 | — | 0,1 | — |
| O&M Engineer | 0,25 | 0,1 | — | 0,1 | 0,1 | — |
| OT / Network Security | 0,1 | — | — | 0,25 | — | — |
| DevOps | — | 0,1 | — | 0,5 | 0,1 | — |
| Product Owner | 0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,1 |
| BESS / Dispatch Engineer | — | — | — | — | 0,5 | — |
| Spesialis remote sensing | — | — | — | — | — | hanya jika satelit disetujui |

Perhatikan bentuknya: Data Engineer adalah bottleneck pada Fase 0, bukan ML engineer. Menempatkan ML engineer tanpa Data Engineer pada Fase 0 merupakan kesalahan umum dan mahal karena Sprint 0 hampir seluruhnya merupakan pekerjaan arkeologi data.

## 20. RACI

R = Responsible/Pelaksana · A = Accountable/Penanggung jawab akhir · C = Consulted/Dikonsultasikan · I = Informed/Diberi informasi

| Aktivitas | ML Eng | Data Eng | Perf Eng | O&M | OT Sec | DevOps | Product | Asset Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Memulai NWP archiver S0-1 | C | R | I | — | I | — | A | I |
| Karakterisasi COV S0-2 | C | R | C | C | — | — | A | I |
| Pengujian derived dni_cosz S0-3 | C | C | R | C | — | — | A | I |
| Audit metadata site S0-4 | C | C | R | R | — | — | A | C |
| Validasi clear-sky M1 | R | C | A | C | — | — | I | I |
| Bake-off transposisi M1 | R | — | A | C | — | — | I | I |
| Tabel baseline site M2 | R | C | A | I | — | — | I | I |
| Promosi model M3 | R | — | C | — | — | — | C | A |
| Keputusan jalur data OD-1 | I | C | I | C | R | C | A | C |
| Residensi data OD-10 | I | I | — | — | C | C | R | A |
| Go-live M5 | R | C | C | C | A | R | C | A |
| Onboarding downstream M6 | R | — | C | — | — | — | A | I |
| Go/no-go satelit OD-6 | C | C | C | — | — | — | R | A |
| Kill/re-scope program BR-08 | C | C | C | — | C | — | R | A |

## 21. Risiko Tingkat Roadmap

Risiko berikut berbeda dari risiko produk R-01…R-25 pada PRD §36. Ini adalah risiko terhadap rencana pelaksanaan, bukan terhadap sistem.

| ID | Risiko | P | I | Mitigasi | Indikator awal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR-01 | Sprint 0 dilewati karena “data sudah tersedia” dan ada tekanan untuk menghasilkan model bulan ini | H | H | Checklist Gate M0 merupakan hard gate. Tolak membangun model pada timestep yang belum diukur. | Ada pihak yang berkata, “sambil menunggu, buat saja LightGBM cepat.” |
| RR-02 | NWP archiver ditunda karena belum ada komponen yang membutuhkannya | H | H | §16. Jadikan S0-1 sebagai tugas pertama. Pantau ukuran arsip sebagai metrik dashboard sejak minggu pertama. | Archiver belum berjalan pada minggu pertama |
| RR-03 | Persetujuan OT OD-1 dianggap sebagai masalah Fase 4 dan baru dieskalasikan terlambat | H | M | Eskalasikan pada Sprint 0. Fakta bahwa belum ada blocker justru membuatnya mudah dilupakan. | Belum ada jadwal rapat hingga akhir Sprint 0 |
| RR-04 | Scope creep pada Fase 1, misalnya “sekalian tambahkan LSTM” | H | M | Anti-ruang lingkup Fase 1 pada §9.2 ditegakkan saat sprint review. | Fase 1 memasuki minggu ke-15 tetapi tabel baseline belum ada |
| RR-05 | Promosi karena sunk cost pada Fase 3, yaitu deep model dipromosikan karena sudah menghabiskan delapan minggu | M | H | Gate bersifat mekanis sesuai MS-02 dan MS-09. failure_cells wajib. ML Lead, bukan ML Engineer, memberikan sign-off. | Ada argumen bahwa significance test “terlalu ketat” |
| RR-06 | Anchoring estimasi, yaitu PRD menyebut Fase 1 selama 6–10 minggu sehingga 13 minggu dianggap overrun | M | M | §18.1. Estimasi meningkat karena design review menemukan pekerjaan nyata yang sebelumnya belum dihitung. Lakukan re-baseline secara eksplisit dan jelaskan alasannya. | Fase 1 disebut “terlambat” pada minggu ke-11 |
| RR-07 | Angka akurasi keluar sebelum Gate M2, misalnya angka dari notebook WIP masuk ke slide rapat | M | H | CF-14. Tidak ada klaim akurasi keluar dari tim sebelum site_baseline_report.md tersedia. Angka yang sudah masuk steering committee sangat sulit ditarik kembali. | Muncul slide dengan angka nRMSE |
| RR-08 | Konsumen downstream mengintegrasikan sistem sebelum memahami caveat | M | H | Gate M6 pada §13.1. Tidak ada API key tanpa onboarding. | Ada permintaan “read-only access saja untuk mencoba” |
| RR-09 | Tim mengoptimalkan demo, bukan operasi, menghasilkan dashboard indah tanpa fallback chain yang jujur | M | M | Chaos suite merupakan blocker Gate M5 sesuai §12.1. Status fallback adalah Panel 12, bukan tooltip. | Dashboard tampak baik tetapi tidak pernah diuji saat sensor mati |

## 22. Matriks Keputusan → Blocker Fase

Keputusan terbuka mana yang menghambat fase tertentu. 🔴 = hard block · 🟠 = menurunkan kualitas/ruang lingkup · ⚪ = tidak berpengaruh.

| Keputusan | Pemilik | Sprint 0 | Fase 1 | Fase 2 | Fase 4 | Fase 5 | Fase 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OD-1 jalur data real-time | OT Security | ⚪ | ⚪ | ⚪ | 🔴 | 🟠 | ⚪ |
| OD-2 temperatur ambient masuk scope? | Product | ⚪ | 🟠 | 🟠 | ⚪ | 🟠 | ⚪ |
| OD-3 dni_cosz derived? | Perf Eng | 🔴 menjadi isi sprint | 🟠 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| OD-4 racking / tilt / azimuth | Perf Eng | ⚪ | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| OD-5 geometri RSI / albedo | Perf Eng | ⚪ | 🟠 hanya fisika RSI | ⚪ | ⚪ | 🟠 | ⚪ |
| OD-6 satelit disetujui? | Product | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | 🟠 scope opsional |
| OD-7 array-as-sensor disetujui? | Product | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | 🟠 scope opsional |
| OD-8 cakupan historis | Data Eng | 🔴 menjadi isi sprint | 🟠 memberi caveat baseline | 🟠 | ⚪ | ⚪ | 🔴 |
| OD-9 kewajiban submission regulasi? | Asset Owner | ⚪ | ⚪ | 🟠 jadwal issuance | 🟠 | 🟠 | ⚪ |
| OD-10 residensi data | Legal / IT | ⚪ | ⚪ | ⚪ | 🔴 | ⚪ | ⚪ |
| OD-11 internet egress | IT / OT | ⚪ | ⚪ | 🔴 | ⚪ | ⚪ | 🟠 menghilangkan Tier 3 |
| OD-12 angin tersedia? | O&M | ⚪ | 🟠 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | 🟠 |
| OD-13 deadband / heartbeat COV | Data Eng | 🔴 menjadi isi sprint | 🟠 | ⚪ | 🟠 servability | ⚪ | ⚪ |

### 22.1 Empat keputusan yang harus dikejar minggu ini

| Prioritas | Keputusan | Mengapa sekarang | Effort untuk menjawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 🥇 | OD-4 — fixed atau tracker? tilt/azimuth? | Hard-block lima dari enam fase. Jawabannya ada pada drawing dan datasheet. | Beberapa jam, setelah pihak yang tepat memeriksa dokumen |
| 🥈 | OD-1 — jalur data | Lead time terpanjang dan paling tidak dapat diprediksi. Belum menghambat saat ini, sehingga sangat mudah dilupakan. | Nol effort engineering. Satu rapat, lalu menunggu keputusan. |
| 🥉 | OD-11 — internet egress | Menentukan apakah Fase 2 ada atau tidak. Permintaannya juga lebih ringan daripada OD-1 karena hanya egress menuju dua endpoint yang diketahui. | Satu percakapan dengan IT |
| 4️⃣ | OD-8 — berapa panjang histori? | Menentukan apakah Fase 3 layak direncanakan. | Satu query, setelah ekstrak tersedia |

Perhatikan: tiga dari empat keputusan tersebut hampir tidak memerlukan effort engineering dan diselesaikan dengan bertanya kepada pihak yang tepat. Itulah pekerjaan dengan leverage tertinggi saat ini, dan bukan pekerjaan coding.

## 23. Ringkasan Anti-Ruang Lingkup

Versi konsolidasi. Cetak dan tempelkan di ruang kerja tim.

| Fase | Sengaja TIDAK dilakukan | Mengapa |
| --- | --- | --- |
| 0 | ❌ Model apa pun, bahkan persistence · ❌ Feature engineering · ❌ “LightGBM cepat untuk melihat hasil” | Angka yang dihasilkan sebelum canonical_freq diketahui akan dikutip dalam rapat dan sangat sulit ditarik kembali sesuai RR-01 dan RR-07. |
| 1 | ❌ Pemodelan NWP; archiver berjalan tetapi model belum ada · ❌ LSTM/GRU/TCN · ❌ TFT · ❌ Satelit · ❌ API hardening · ❌ Klaim akurasi di luar site_baseline_report.md | Fase 1 memiliki satu tugas: menghasilkan alat ukur. Pekerjaan lain merupakan optimasi terhadap angka yang belum tersedia. |
| 2 | ❌ Deep learning · ❌ Satelit · ❌ Sensor baru | Fase 2 memiliki satu tugas: membuktikan nilai NWP. |
| 4 | ❌ Kubernetes · ❌ TimescaleDB · ❌ Airflow · ❌ Redis, kecuali ada bottleneck MVP terukur yang dibenarkan melalui ADR | ADR-010. Setiap komponen produksi harus dibenarkan oleh keterbatasan yang spesifik dan teramati, bukan popularitas. |
| 5 | ❌ Membangun logika dispatch BESS | Produk ini berhenti pada iradiansi sesuai NG-4 dan NG-5. Mengambil alih keputusan downstream berarti mengambil alih tanggung jawab downstream. |
| 3 | ❌ Mempromosikan model hanya karena canggih · ❌ Memulai satelit sebagai side quest di dalam sprint | MS-06 dan MS-08. “Ditolak karena tidak mengalahkan Tier 1” merupakan hasil yang berhasil. |

## 24. Pengendalian Perubahan

| Perubahan | Memerlukan |
| --- | --- |
| Mengubah urutan fase | Product Owner + ML Lead. Catat deviasi dan alasannya dalam dokumen ini. |
| Menambah ruang lingkup pada fase | Entry baru dalam tabel fase tersebut dan revisi effort yang sesuai. Penambahan scope secara diam-diam merupakan penyebab estimasi berubah menjadi “overrun”. |
| Mengubah Canonical Fact pada Master Context §2 | Keputusan formal, entry pada revision log Master Context, serta pembaruan seluruh dokumen, diagram, pengujian, dan jalur kode yang terdampak dalam perubahan yang sama. |
| Mengubah ADR yang telah diterima | ADR pengganti. Jangan mengedit ADR yang telah diterima secara in-place, karena riwayat reasoning merupakan tujuan utama ADR. |
| Melewati gate | Product Owner + Asset Owner, secara tertulis dengan risiko yang diterima disebutkan. Gate ada karena seseorang pada akhirnya akan tergoda untuk melewatinya. |
| Mengutip angka akurasi | Gate M2 harus sudah lulus. Tidak ada pengecualian sesuai CF-14 dan RR-07. |
| Melakukan re-baseline estimasi | Nyatakan perubahan ruang lingkup yang menyebabkan perubahan angka, bukan hanya angka barunya. Lihat §18.1. |

## 25. Hal yang Harus Dilakukan Hari Senin

Apabila tidak membaca bagian lain dari dokumen ini, lakukan empat tindakan berikut:

| # | Tindakan | Pemilik | Effort | Mengapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mulai NWP archiver. | Data Eng | Beberapa jam | Langkah ini membeli tiga bulan waktu kalender yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain sesuai §16. Belum ada komponen yang membutuhkannya, dan itulah alasan pekerjaan tersebut mudah ditunda. |
| 2 | Tanyakan kepada Performance Engineering: fixed-tilt atau tracker? Berapa tilt dan azimuth? Apakah sensor POA co-planar dengan modul? | Product | Satu email | OD-4 hard-block lima dari enam fase. Jawabannya terdapat pada drawing dan datasheet. |
| 3 | Masukkan OD-1 ke kalender OT Security. | Product | Satu undangan rapat | Lead time paling panjang dan paling tidak dapat diprediksi dalam program. Tidak menghambat hari ini, tetapi menghambat seluruh Fase 4. |
| 4 | Jalankan pengujian dni_cosz selama sepuluh menit. Hitung GHI − DHI − DNI_cosZ pada histori yang tersedia. | Perf Eng | Sepuluh menit | Jika residual nol hingga presisi mesin, kanal tersebut derived, separuh desain QC hanya formalitas, dan lebih baik diketahui sekarang daripada pada bulan keempat. |

Tidak ada satu pun tindakan pada daftar tersebut yang membangun model. Tiga dari empat bahkan bukan coding.

Hal tersebut bukan kurangnya ambisi. Hal tersebut merupakan pengakuan bahwa pada proyek seperti ini, kesalahan paling mahal dibuat pada minggu pertama dan baru ditemukan pada bulan kelima, padahal seluruhnya murah untuk dicegah dan sangat mahal untuk dibongkar kembali.

## Riwayat Revisi

| Versi | Tanggal | Perubahan | Disetujui oleh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | — | Terbitan awal. Diturunkan dari PRD §37 dan diperluas dengan graf dependensi, model tiga jalur, gate M0–M6, cabang kontingensi BR-01…BR-08, risiko roadmap RR-01…RR-09, serta rekomendasi perubahan urutan eksekusi pada §15. | menunggu persetujuan |